## Table 1
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
Resultados de las Evaluacionesdel Desempeño de los Programas Federales
Cuenta Publica de 2024
RESUMEN EJECUTIVO
La presente evaluación al Programa presupuestario ejecutado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por el Municipio de Colón, Querétaro, durante el ejercicio fiscal 2023, se realizó con el objetivo de valorar el desempeño del programa desde su planeación, operación y el cumplimiento de sus metas, mediante el análisis de sus instrumentos de seguimiento del desempeño, la ejecución de sus recursos y los resultados de sus indicadores; para ello se empleó la información proporcionada por las unidades responsables de los programas, con el propósito de apoyar el proceso de toma de decisiones.
Para cumplir dicho objetivo, la presente se compone de 27 preguntas que analizan el desempeño de los servicios brindados en relación a años anteriores y sus metas programadas para el ejercicio fiscal 2023.
Conforme a lo anterior, el documento se divide en tres módulos de evaluación; de los cuales, en el primero se encuentra que existe un diagnóstico que cumple con lo normado en el documento denominado “Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos de programas presupuestarios vigentes a partir del 29 de agosto de 2019”, además este Pp cuenta con complementariedades con el Pp de la Secretaría de Gobierno en materia de protección civil. Consecutivamente, en el segundo módulo de evaluación, se valoró la “Implementación del Programa” y se halló que, durante el ejercicio fiscal 2023 la dependencia prestó diferentes bienes y servicios enfocados en atender las tareas de seguridad pública desde la proximidad, prevención y atención de emergencias.
Siendo que, los principales resultados se denotan en relación a la ampliación de cobertura –medida como las personas beneficiadas- por los servicios de prevención del delito en 33.9% entre 2022 y 2023; la atención total a las 139 solicitudes de orientación de víctimas del delito y 7 de auxilio psicológico; el incremento de 57.3% entre 2022 y 2023 en el número de operativos policiales realizados; la detención de 430 personas remitidas al Juzgado Cívico, la recuperación de 15 vehículos, la aseguración de 12 armas y 0.823 kg de droga; la atención total a 845 reportes y denuncias mediante patrullaje; así como el auxilio a 4 mil 247 llamadas procedentes atendidas mediante 9-1-1; la disminución en 30% en el tiempo de respuesta entre inicio de 2022 y fin de 2023; el cumplimiento acorde a lo programado de 10 actividades para la difusión de la convocatoria para aspirantes a policía municipal; la atención por parte de la Secretaría a las 5 solicitudes para colocación de señaléticas viales y reductores de velocidad; el incremento de 12.5% entre 2022 y 2023 en el número de cámaras de video vigilancia activas; y la disminución en 5.99% en la tasa de delitos por cada mil habitantes de Colón, quedando en 13.49 para el ejercicio fiscal 2023.
Aunado a lo anterior, la presente evaluación encontró, derivado de análisis estadísticos, que las acciones que demostraron mejorar la seguridad en la municipalidad se relacionan principalmente a la implementación de talleres de prevención del delito, dado que, mediante un análisis de varianza de las variables “actividades de prevención del delito realizadas” y “delitos registrados en Colón”, se encuentra que el valor crítico de F es igual a 0.072 lo cual, a pesar de ser mayor a alfa 0.05
continúa siendo menor a 0.1. Por lo que se concluye que, ello presenta un área de oportunidad para la generación de futuras investigaciones que determinen cuáles actividades de prevención influyen más directamente en la disminución delictiva en el municipio.
Sin embargo, la administración municipal aún debe atender retos pendientes, los cuales son: la focalización de los servicios y temas de prevención del delito conforme a la incidencia delictiva y faltas administrativas registradas por localidad gracias a la Secretaría; la cantidad de elementos policiales; la retención del personal policial por la Secretaría; el aumento en los incidentes de tránsito; la variación a la baja en el número de vehículos para patrullaje entre inicio y fin de año; y la disminución de actividades de reclutamiento de personal policial.
Consecuentemente, en relación al último módulo de evaluación denominado “Resultados y presupuesto”, se encontró que la dependencia cuenta con mecanismos de transparencia claros; de todos los indicadores de la MIR establecida para el ejercicio fiscal 2023, solamente un indicador presentó avances parciales –ello relacionado a la cantidad de efectivos que pasan las pruebas de evaluación policial-, mientras que todos los demás indicadores obtuvieron resultados favorables conforme a lo solicitado o programado; y el 82.57% del gasto total ejercido del FORTAMUN-DF fue ejecutado en temas de seguridad y 11.3% en pago de la deuda municipal.
Es conforme a todas las conclusiones y hallazgos que, se elaboraron diferentes recomendaciones descritas en el presente documento, las cuales se exhorta a implementar en los siguientes ejercicios fiscales debido a su relevancia para continuar brindando a los pobladores de Colón el derecho a la seguridad.