## Table 1
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
Resultados de las Evaluacionesdel Desempeño de los Programas Federales
Cuenta Publica de 2024
RESUMEN EJECUTIVO
La presente Evaluación Específica de Desempeño, se realizó, debido a que, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, implementó un Programa presupuestario mediante el que realizó obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) del ejercicio fiscal 2023.
Por lo que, con el objetivo de evaluar el diseño, el logro de sus objetivos y la valoración de sus elementos conceptuales y operativos, se aplicaron 31 preguntas metodológicas, divididas en cinco módulos, I. Diseño, II. Planeación y orientación a resultados, III. Cobertura y focalización, IV. Operación y V. Medición de resultados; las cuales fueron respondidas con base en un análisis de gabinete con información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas e información adicional que se consideró necesaria.
Derivado de lo anterior, se encontró que el programa se originó a raíz de las carencias de infraestructura social básica que presentaron 3 mil 560 personas en situación de pobreza extrema, 23 mil 630 personas que residían en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para el año 2023 y 120 personas registradas en seis localidades con alto y muy alto nivel de rezago social, mejor conocida como la población objetivo.
Dicha problemática, se convirtió en el objetivo central del programa, es decir, otorgar la infraestructura correspondiente a la población antes mencionada, por lo que, en su diseño, se establecieron seis componentes:  Proyectos de infraestructura de agua potable realizados;  Proyectos de infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados;  Proyectos de infraestructura de electrificación realizados;  Proyectos de infraestructura básica educativa realizados;  Proyectos de infraestructura básica de salud realizados y;  Proyectos de urbanización realizados.
Para el logro de estos objetivos y debido a que las obras realizadas se derivan de un proceso interinstitucional, las metas de proyectos a realizar para cada componente no se derivaron de un método de cálculo documentado, sino del Programa de Obra Anual del 2023, que se integró con solicitudes de obra por una parte y por otra con las propuestas de la Secretaría y el COPLADEM; toda vez que estos cumplieron con un estado legal factible, el análisis poblacional, la revisión de servicios disponibles, que se encontraran en territorio municipal y que correspondieran a lo permitido en la LCF y los Lineamientos del FAIS del 2023.
De dicho proceso, se programó la ejecución de 48 obras financiadas con el Fondo, cuatro en materia de agua potable, seis de drenaje, cinco en materia educativa, nueve de electrificación y alumbrado público y 24 en urbanización (empedrado ahogado en mortero, guarniciones y banquetas). Para beneficiar a un total de 5 mil 776 personas.
En relación a esta meta de cobertura, únicamente 11 obras se planificaron en ZAP y una en una localidad con un muy alto nivel de rezago social, conforme la población objetivo del programa, 33
obras planeadas tuvieron que realizar el “Anexo III. formato para la Identificación de beneficio a población que habita en Zonas de Atención Prioritaria y/o municipios/ localidades con alto y muy alto grado de rezago social en proyectos de beneficio colectivo” para que procediera su ejecución y, mediante el Reporte del Sistema de Focalización para el Desarrollo, la Unidad Responsable del programa comprobó que estas obras fueron aprobadas por la Dirección General de Desarrollo Regional, perteneciente a la Secretaría de Bienestar.
Bajo estas características, la Secretaría de Obras Públicas devengó $35 millones 729 mil 606.00 pesos por concepto del FAISMUN, destinando $35 millones 168 mil 606 pesos a la ejecución de 48 obras y $561 mil pesos a “Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.”
Las obras realizadas se dividieron en tres ampliaciones y una rehabilitación de agua potable, cinco obras en materia de educación (bardeado perimetral), cinco rehabilitaciones y una ampliación de red de drenaje, nueve ampliaciones de red de energía eléctrica y alumbrado público, tres construcciones de guarniciones y banquetas y 21 urbanizaciones mediante empedrado ahogado en mortero.
El seguimiento a la ejecución y a la entrega de las obras se llevó a cabo mediante tres mecanismos, dictaminados por los Lineamientos del FAIS del 2023, 1) Anexos de los Comités de Participación Social, 2) Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y 3) Cédulas de Verificación y Seguimiento; mediante los cuales la UR del Pp y la DGDR, se aseguraron que las obras se llevaran a cabo conforme sus fechas de inicio y conclusión, que el avance fuera satisfactorio y que efectivamente se beneficiara a una parte de la población objetivo.
Cabe señalarse que el registro de estos documentos presentó diferencias entre sí, por lo que un área de oportunidad para el seguimiento de las obras y la eficiencia en su gestión es empatar los registros físicos y digitales del programa.
Gracias a dicho monitoreo, se recabaron dos registros, uno en el Sistema de Recursos Federales Transferidos y otro complementario realizado por la Secretaría de Obras Públicas, con los que se contabilizó la atención a 6 mil 946 personas con las obras ejecutadas. Confirmando de esta forma, el beneficio al 11% de la población de Ajuchitlán, 11% a la de Colón, 13% a la de El Blanco, 13%a la de la Esperanza y 7% a la de San Ildefonso (las ZAP) y una cobertura de 400% en la localidad de El Leoncito (comunidad con muy alto nivel de rezago social). Sin embargo, no se especificó a cuanta población en situación de pobreza extrema se benefició.
Con estos avances, los indicadores de los objetivos del programa, definidos en sus Instrumentos del Seguimiento del Desempeño (Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de Indicadores) presentaron los siguientes resultados:  A nivel de fin y propósito las metas se superaron en un 19% y 20% respectivamente, es decir, mil 100 personas más de las planeadas no fueron vulnerables ni pobres y se beneficiaron con infraestructura social básica a mil 170 personas más de las contempladas.  De los 12 indicadores de gestión siete obtuvieron un desempeño adecuado en cuanto al cumplimiento de sus metas, uno insuficiente y dos nulos. Por su parte, dos no registraron resultado debido a que no se realizaron obras en materia de salud.
Finalmente, de las 48 obras ejecutadas por el Pp, 24 fueron de incidencia directa, y de estas, con tres obras de ampliación de agua potable, se atendieron a 310 personas, por lo que la cifra de ciudadanos sin acceso a este servicio disminuyó a 4 mil 370.
En cuanto a la obra de ampliación a la red de drenaje en la localidad de Santa Rosa de Lima, se contribuyó a que las 3 mil 563 personas en viviendas sin drenaje, disminuyeran a 3 mil 463 al beneficiar a 100 personas mediante dicha obra.
Con las cinco obras de bardeado perimetral en escuelas, se logró impactar en el rezago educativo beneficiando a mil 256 personas y finalmente, se realizaron nueve obras registradas en materia de electrificación y alumbrado público, por lo que, mediante los Anexos de Participación Social, se identificó que cuatro de las obras se dirigieron al servicio de electrificación, beneficiando a 330 personas, logrando que las 451 que habitaban en viviendas sin electricidad en 2023, disminuyeran a 121.
En conclusión, el programa logró impactar en la disminución de las carencias sociales por servicios básicos en la vivienda en 6% y en el rezago educativo en 9%, presentando áreas de mejora en el registro y seguimiento de las obras que ejecutó.